汉中市创建全国文明城市三年行动计划

（2022—2024年）

（讨论稿）

为贯彻落实市创建全国文明城市（以下简称“创文”）动员大会精神，进一步强化创建措施，提升创建标准，加快创建步伐，根据中央文明办《全国文明城市测评体系》《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求，结合我市实际，在《汉中市创建全国文明城市实施方案（2022-2026年）》的基础上，制定汉中市创建全国文明城市三年行动计划。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于精神文明建设的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦“绿色循环·汉风古韵”战略定位，紧扣“一年提名、两年提升、三年达标”目标，坚持创建为民、创建惠民、创建靠民，确保成功创建全国文明城市。

二、创建目标

坚持高起点规划、高标准实施、高质量推进，力争通过三年努力，推进城市建设和管理水平明显提高，促进经济更加繁荣，城市更加美丽，社会更加和谐，市民更加文明，群众更加幸福，实现创建全国文明城市目标，进一步彰显和发挥现代化区域中心城市的引领带动作用。

2022年，重点是全面启动，强力推进。召开动员大会，部署创建全国文明城市工作任务，启动重点项目建设，编制目标任务进度表。全市各相关县区、各系统、各行业、各单位要结合自身实际，编制工作规划，建立工作机制，落实工作责任，确保人员、财力、制度落实到位。组织好培训工作，确保相关人员熟悉创文工作内容要求并熟练开展工作。全方位多角度立体化开展创文宣传，提高市民对创文的知晓率，构建人人积极参与创文的良好局面。

2023年，重点是对标落实，巩固提升。对标对表《全国文明城市测评体系》标准要求，强化工作举措，全面推进创建，持续提升城市管理水平和市民文明素养，提高市民对创建工作的支持率、参与度和满意率，确保年底基本达到创文工作目标和要求。

2024年，重点是查漏补缺，全面达标。各相关县区、各系统、各行业、各单位对照《全国文明城市测评体系》，对已达标的项目进一步巩固成果，对存在明显差距和不足的项目，查找原因、明确责任、措施和完成时限，确保各项指标全面达到创文要求。同时，对相关县区及有关职能部门创文工作进行模拟测评，并向省委文明委正式提出创建全国文明城市申报和验收请示。根据省委文明办的统一安排，做好迎接中央和省委文明测评、验收的各项工作。

三、创建任务

（一）理想信念铸魂行动

1.打牢思想理论根基。把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委和政府首要政治任务，纳入党委（党组）理论学习中心组“第一议题”学习制度，每年开展专题学习不少于8次。党校（行政学院）将习近平新时代中国特色社会主义思想纳入教育培训的必修内容。强化思想理论武装，加强理想信念教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建好用好“学习强国”汉中学习平台。不断巩固拓展党史学习教育成果，传承延安精神，用活汉中红色资源，弘扬民族精神和时代精神。认真组织开展“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动。抓好党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。

牵头单位：市委宣传部；责任单位：市委办、市政府办、市委组织部、市委网信办、市委党校、市党史研究室、汉中日报社、汉中广播电视台，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区；其他各市级部门。

2.巩固壮大主流思想。全面落实意识形态工作责任制，完善监督、检查、考核各项制度，健全意识形态领域重大情况分析研判和定期通报制度，加强敏感舆情的监测预警和应对处置，做好“扫黄打非”工作，筑牢意识形态安全屏障。发展壮大主流媒体，推动传统媒体与新兴媒体深度融合，打造具有更强区域辐射力的新型主流媒体。建好用好县级融媒体中心，构建市县贯通的主流媒体宣传矩阵。

牵头单位：市委宣传部；责任单位：市委政法委、市委统战部、市委网信办、市公安局、市民宗局、市文旅局、汉中日报社、汉中广播电视台，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区；其他各市级部门。

3.加强党风廉政建设。推进全面从严治党，落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，完善各项制度，强化党委主体责任和纪委监督责任，加强党的领导和监督；全面加强党的纪律建设，用好“四种形态”，综合发挥惩治震慑、惩戒挽救、教育警醒的功效。加强党内政治文化建设，开展党纪国法和案例警示教育，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

牵头单位：市纪委监委；责任单位：市委办、市委组织部，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

（二）精神文明引领行动

4.大力实施文明培育工程。培育和践行社会主义核心价值观，贯彻《新时代公民道德建设实施纲要》《新时代爱国主义教育实施纲要》，大力实施“厚德陕西·德润天汉”工程，打造“厚道汉中”道德建设品牌。深入实施《汉中市文明行为促进条例》，开展“践行文明条例，共建文明汉中”主题宣传活动，到2023年，群众对《条例》执行效果的满意度不低于90%。开展网上精神文明创建，倡导文明办网、文明上网，推动网络公益成为弘扬社会主义核心价值观的重要载体。强化公益广告宣传，健全公益广告分类管理机制，完善公益广告设施的设置审批与监管，将户外公益宣传设施管理纳入市容市貌日常督查。

牵头单位：市委宣传部（市委文明办）；责任单位:市委网信办、市城管局，汉中日报社、汉中广播电视台，各县（区）。

5.扎实做好文明实践活动。全面拓展新时代文明实践中心建设，推动新时代文明实践中心、所、站2022年底前实现全覆盖。加强文明实践志愿服务队伍建设，建立平战结合的应急志愿服务体系。扎实推进志愿服务制度化建设，市民对志愿服务活动认同和支持率不低于90%，有志愿服务时间记录的志愿者人数占注册志愿者总人数的比例不低于50%。全市范围内持续时间3年以上的志愿服务品牌项目数量不低于5个。

牵头单位：市委宣传部（市委文明办）；责任单位:市委网信办、市民政局、市卫健委、市城管局、市文旅局、市应急管理局、团市委、市妇联、市科协，各县（区）。

6.深入开展文明创建活动。广泛开展文明单位、校园、社区、村镇、家庭等群众性精神文明创建活动，强化文明细胞建设。推动文明单位创建活动向非公有制经济组织和社会组织延伸，2022年至2024年，新推选的市级文明单位中非公组织占比分别不低于3%、6%、10%。深化机关单位和窗口行业文明创建，最大限度方便群众办事，提高行业美誉度。动员所有学校参与创建活动，持续提高文明校园创建覆盖面。发挥优秀传统文化和家风家教家训引领作用，以培育家庭美德和个人品德为重点，深化文明家庭创建。

牵头单位：市委宣传部（市委文明办）；责任单位：市委组织部、市民政局、市教育局、团市委、市妇联，汉中日报社、汉中广播电视台，各县（区）。

7.强化未成年人思想道德建设。健全完善汉中市未成年人思想道德建设工作联席会议制度，每年至少组织1次市级未成年人思想道德建设工作检查考评。深化学校思想政治课改革创新，扎实推进中小学思政课一体化建设。深化“新时代好少年”先进典型培树，定期举办“新时代好少年”先进事迹发布会、宣讲会，各中小学校参与率达到100%。建立健全市、县（区）、学校三级心理健康教育服务体系。加强互联网上网服务营业场所、游戏厅、出版物市场等执法监管，持续净化未成年人成长环境。建好用好乡村学校少年宫，2022年底实现全覆盖。

牵头单位：市教育局；责任单位：市委宣传部（市委文明办）、市文旅局、市卫健委、市民政局、市妇联、团市委。

（三）基础设施完善行动

8.推动城市更新提效。加快推进“四改一拆一通一落地”三年行动计划，抓好棚户区、老旧小区改造，配套完善学校、医院、停车场、公共厕所和水电气暖网等与居民生活息息相关的基础设施，不断提高民生供给质量，让群众深切感受到文明创建带来的好处。2022年度建设项目，一季度项目开工率达到80%，二季度项目开工率达到100%。加快城市无障碍等基础设施建设。2023年完成中心城区主次干道、商业大街盲道和人行道路口、出入口缘石坡道建设，公共卫生间增设方便残疾人、老年人、伤病人或孕妇儿童使用的带扶手的坐便器或蹲便器，机场、车站、政务大厅、医院、景区景点、大型商场配备无障碍卫生间和母婴室。

牵头单位：市“4111”专班；责任单位：市自然资源局、市住建局、市城管局、市工信局、市发改委、市教育局、市卫健委、市文旅局、市水利局、市商务局、市市场监管局、市民政局、市体育局、市生态环境局、汉台区、南郑区、城固县。

9.推进交通设施提质。完善市政道路网络，推进“一城一交”和城乡公交一体化发展，规范城市道路交通指引、标志标线、交通隔离护栏；加快建设“东西南北中”五座TOD交通枢纽，抓好陕南交旅融合山水画卷试点，实施城市轨道交通建设，构建“轨道+公交+慢行”公共交通体系，形成人在车中坐、车在画中游的优美画卷。加快中心城区道路建设，对标测评体系中“建成区内道路长度与建成区面积的比值≥8公里/平方公里”要求，按照规划部门确定的建设任务，2022至2024年新建道路分别达到总任务的40%、40%、20%。

牵头单位：市交通运输局；责任单位：市自然资源局、市住建局、市城管局，汉台区、南郑区、城固县。

10.促进文化设施提档。实施公共文化服务设施提档升级工程，加快市文化馆、博物馆、美术馆、科技馆、妇女儿童活动中心、青少年活动中心（以下简称“四馆两中心”）建设步伐，2022年完成项目立项、征地、设计等前期工作，力争在年底前开工建设，2023年底完成建设并投入使用。深化“书香汉中”建设，建好管好用好基层文化阵地，让文化点亮群众美好生活；深度挖掘汉文化内涵，把“汉风古韵”嵌入到城市建筑中、点缀在青山绿水间，让汉民俗传统和汉文化风范在新时代流金溢彩。

牵头单位：“四馆两中心”推进专班；责任单位：滨江新区发展服务中心、南郑区、兴汉新区、汉文化研究院、市直相关单位。

11.助力全域大花园提速。坚持全民造绿、见缝插绿、改造扩绿，提升一江两岸绿化水平，建设一批城市绿廊、小微绿地、口袋公园，把道路节点建成景点，把城区建成景区，构建多层次绿色生态网络，打造公园城市示范样板。2022至2024年，公园绿地服务半径覆盖率要达到70%、75%、80%，绿地率达到34.5%、35.5%、36%。

牵头单位：市住建局；责任单位：市城管局、市自然资源局，汉台区、南郑区、城固县。

（四）城市环境提质行动

12.提升城市智能化管理水平。加强智慧城市建设，实施“云上汉中”计划，推动城市信息模型（CIM）基础平台、城市运行管理服务平台建设，打造区域领先的公共云计算平台，推进城市运行“一网统管”。不断提升城市管理综合执法和服务效能，提高城市管理科学化、智能化水平。

牵头单位：市智慧城市建局、市城管局；责任单位：市自然资源局、市住建局、市城管局、市工信局、市生态环境局，汉台区、南郑区、城固县。

13.提升城市精细化管理水平。落实市容和环境卫生责任区制度，实现建成区内沿街市容环卫责任主体“五包”制度。规范机动车停放，科学布局、加快建设城市停车设施，到2024年新增车位8.66万个，2022年至2024年，分别完成任务量的40%、40%、20%。规范非机动车管理，引导电动自行车、（共享）电单车文明使用、规范停放。到2022年至2024年，驾乘人安全头盔佩戴率≥50%，60%，70%。加强建筑物外立面、户外广告、店招标牌等管理，推动市容市貌更加整洁有序。加大建筑工地围挡管理力度，细化工地围挡管理标准，严格执法监督。

牵头单位：市城管局、市公安局；责任单位：市市场监管局、市住建局、滨江新区发展服务中心，汉台区、南郑区、经开区、兴汉新区。

14.不断提升城市市容市貌。实施“拥江发展”战略，打造100公里汉江山居盛景，构建中心城区“三山一江”自然格局。推进城区生活垃圾分类，进一步提升生活垃圾分类投放、收集、运输、处理体系的建设水平和服务能级，强化宣传教育，引导市民逐步养成自觉分类投放垃圾的良好习惯。2022年至2024年，生活垃圾分类设施覆盖率分别达到50%、60%、70%。合理规划公共卫生间设置，提高覆盖密度，对标测评体系中“建成区公共卫生间设置密度≥4座/平方公里”要求，按照规划部门确定的建设任务，2022至2024年新建公共卫生间分别达到总任务的40%、40%、20%。探索建立城市导厕信息系统建设，方便群众查询、就近如厕。

牵头单位：市城管局；责任单位：市住建局、市自然资源局、市文旅局，汉台区、南郑区、城固县。

（五）人居环境改善行动

15.打造舒适优美的生活环境。把整治“脏乱差”、建设“洁齐美”作为创建全国文明城市的突破口，统筹抓好市容市貌、交通秩序、环境卫生、公共环境等专项治理，强力整治摊位乱摆、广告乱贴、车辆乱停、污水乱排等乱象。2022至2024年，生活污水集中收集率要达到55%、65%、75%。深化“十镇创优、百村示范、千村整治”行动，开展环境卫生专项治理，打造全省农村人居环境整治的示范样板。

牵头单位：市城管局；责任单位：市农业农村局、市乡村振兴局、市公安局、市交通运输局。

16.打造和谐稳定的社会环境。坚持和发展新时代“枫桥经验”，画好社情民意图，构建“一网四化三统一”基层治理体系，解决好“看得见的管不着、管得着的看不见”问题；常态化开展扫黑除恶，严厉打击违法犯罪活动，开展“无欠薪”城市创建，建设更高水平的平安汉中、法治汉中。

牵头单位：市委政法委；责任单位：市司法局、市民政局、市公安局、市商务局。

17.打造务实高效的营商环境。深入推进“放管服”改革，推进政府综合执法，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，推行“改革体验官”“局长体验审批服务”“政策宣传月”等机制，强化“双随机一公开”监管，广泛开展“党员先锋岗、文明示范岗”评优树模活动，优化服务流程，提高服务质量，擦亮城市“窗口”；强化出租车行业整治，教育引导从业人员遵章守纪、文明行车、礼貌待客，不断擦亮“流动文明窗口”。加强诚信守法的市场环境建设，群众对诚信建设的满意率≥90%。

牵头单位：市行政审批服务局；责任单位：市发改委、市税务局、市交通运输局、市公安局、市商务局。

（六）民生福祉普惠行动

18.办好人民满意教育。以“学研在汉中”为抓手，推进学前教育普惠发展、义务教育优质均衡发展、普高教育多样化发展、职业教育产教融合发展，加快推进教育强市建设。严格执行义务教育实行免试就近入学，有效保障随迁子女、留守儿童、家庭经济困难学生受教育权利。充分发挥学校教育教学主阵地作用，全面提升学校教育教学质量，规范学科类校外培训机构管理，推动“双减”落地见效。

牵头单位：市教育局；责任单位：市市场监管局、市公安局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

19.推进健康汉中建设。落实《健康中国2030规划纲要》，实施“医养在汉中”行动计划，加快优质医疗资源扩容下沉和均衡布局。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。深入推进爱国卫生运动，常态化抓好新冠肺炎疫情防控，推进医养结合发展，全市居民健康素养水平逐年提升。到2023年，个人卫生支出占卫生总费用的比例≤28%。

牵头单位：市卫健委；责任单位：市人社局、市医保局、市银监分局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

20.加强社会保障。深化城镇职工和城乡居民养老、医疗、失业、工伤等保险制度，完善社会救助、社会福利、优抚安置等制度。健全公共法律服务体系，做好法律咨询、法律援助、司法救助等工作。加强婚姻家庭辅导服务和妇女权益保障，做好孤儿、残疾儿童的救助和收养安置工作。统筹做好老年人养老服务、健康服务、社会参与、权益保障等工作，新（改扩）建小区配套建设养老服务设施，构建老年友好型社会。优化婴幼儿照护服务资源配置，建设多元化、多样化、覆盖城乡的婴幼儿照护服务供给体系，积极争取国家儿童友好城市建设试点。健全残疾人关爱服务体系和帮扶制度，到2023年，残疾人基本康复服务覆盖率≥85%。

牵头单位：市民政局、市卫健委；责任单位：市人社局、市医保局、市司法局、市残联、市应急管理局、市妇联、市关工委、市总工会，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

21.优化公共文化服务。健全公共文化服务财政保障机制，确保财政公共文化投入与地方经济社会发展水平相适应。开展全民健身活动，加大全民健身场地设施建设投入。到2023年底，中心城区新建居住区和社区人均室外体育用地面积≥0.3平方米、人均室内体育用地建筑面积≥0.1平方米，人均体育场地面积≥2.3平方米，中小学生每天校内体育活动时间≥1小时，《国民体质测定标准》合格以上的人数比例≥90%。

牵头单位：市文旅局；责任单位：市委宣传部、市财政局、市自然资源局、市住建局、市教育局、市体育局、市科协，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

22.推动经济发展和科技进步。坚持创新驱动发展，强化数字经济赋能，持续加大科技创新投入力度，全社会研发支出占GDP比重、科技进步贡献率、全员劳动生产率逐年提升，加快建设陕甘川渝毗邻地区数字产业集聚区、生态经济与数字产业经济融合发展示范区。提高居民收入水平，健全工资合理增长机制，提高低收入群体收入，扩大中等收入群体，使城乡居民人均可支配收入年增长率高于全省平均水平。

牵头单位：市发改委；责任单位：市科技局、市农业农村局、市人社局、市财政局、市国资委、市工信局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

（七）文明素养提升行动

23.以文化滋养文明。深度挖掘汉文化内涵，加强民俗文化、羌苗文化、红色文化等保护利用，健全历史文化名城、名镇、名村保护体系，注重文化传承人培养，抓好非遗工坊、传习场所、非遗特色村镇建设，打造一批新时代汉中文化地标，提升国家历史文化名城品位，更好发挥以文化人育人作用。

牵头单位：市文旅局；责任单位：市委宣传部、市财政局、市文联，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

24.以教育培育文明。从垃圾入箱、乘车排队、扶老携幼等小事小节抓起，大力开展文明劝导和不文明行为“随手拍”活动，引导群众养成文明习惯。坚持以交通文明引领城市文明，持续整治交通乱象，实现有序停、车让人、人守规，推动城市文明再上台阶。

牵头单位：市委宣传部；责任单位：市人大、市文旅局、市财政局、市生态环境局、市公安局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

25.以示范引领文明。广泛开展“厚德陕西·德润天汉”道德建设和最美系列人物、文明家庭评选活动，深化社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育，通过道德的教化和榜样的力量，带动形成良好社会风尚。聚焦建成未成年人思想道德先进城市，健全学校、家庭、社会三位一体的教育体系，以“小手拉大手”推动社会文明程度不断提升。

牵头单位：市委宣传部；责任单位：市教育局、市妇联、团市委，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

26.以宣传引导文明。深入开展核心价值观“六进”活动，发挥新时代文明实践中心（所、站）和乡绅乡贤治理作用，扎实推进移风易俗工作，坚决改变封建迷信、铺张浪费、天价彩礼等陋习，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

牵头单位：市委宣传部；责任单位：市教育局、市民政局、团市委、市妇联，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

（八）公共服务示范行动

27.健全公共安全体系。提升基层社会治理能力，努力建设更高水平平安汉中。加强公共安全保障，加强社会治安防控体系和消防安全防控体系建设，持续推进“雪亮工程”建设,做好突发公共事件应急处理，建立健全减灾、防灾、抗灾、救灾综合协调机制和灾害应急管理体系。完善和落实安全生产责任制，加强安全生产监管执法。健全社会治安综合治理体系，加快四级综治中心规范化建设，常态化开展扫黑除恶，严厉打击传销、非法集资、电信网络诈骗、吸毒贩毒制毒等违法犯罪活动，扩大平安创建覆盖面。

牵头单位：市委政法委；责任单位：市司法局、市公安局、市检察院、市中级人民法院、市市场监管局、市应急局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

28.开展法治宣传教育。构筑覆盖城乡、惠及全民的公共法律服务体系。加强社会主义法治文化建设，落实《法治中国建设规划（2020-2025年）》和“八五”普法规划，夯实“谁执法、谁普法”，加强国家安全、禁毒、反恐怖、反邪教和反宗教极端思想宣传教育，全民法治宣传教育的普及率≥90%。

牵头单位：市委政法委；责任单位：市司法局、市公安局、市检察院、市中级人民法院、市民宗局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

29.加强基层民主。加强企业、农村、机关、学校、街道社区、社会组织等基层组织建设和群团组织建设，有效发挥作用。健全社区民主建设与管理制度，建立党建引领下的居民委员会、业主委员会、物业公司服务企业协调运行机制，形成党组织领导社区事务的民主协商、民主决策、民主管理和民主监督制度。

牵头单位：市民政局；责任单位：市委组织部、市住建局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

（九）生态文明固本行动

30.加强生态文明建设。推进绿色低碳转型，实行“碳减排”与“碳增汇”并举，有序推进能源低碳转型，培育一批绿色企业，促进“两山”价值转化，建立生态产品目录清单，大力实施“生态＋”，用好“两山银行”，实现优质生态产品有效供给。

牵头单位：市生态环境局；责任单位：市发改委、市经合局、市科技局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

31.持续改善空气质量。加强区域联防联控，强化重点区域、重点行业、重点企业污染防控。强化多污染物协同控制，推进PM2.5和臭氧浓度“双控双减”。空气质量优良天数比例≥87.5%，或环境空气质量指数（AQI）不过100的天数达到国务院下达的大气污染防治规划目标，或环境空气主要污染物年均值达到国家《环境空气质量标准》二级标准，或环境空气质量连续三年改善。

牵头单位：市生态环境局；责任单位：市城管局、市发改委、市国资委、市商务局、市市场监管局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

32.持续改善水环境质量。深入实施河湖长制，加强流域水环境综合治理，强化农业面源污染治理，加强饮用水水源地周边生态保护和环境综合治理，集中式饮用水水源地规范化建设综合评估达到优秀，集中式饮用水水源地地表水水质达到Ⅱ类、地下水水质达到Ⅱ类，近三年未发生饮用水安全事故；城市市辖区水质达到或优于Ⅱ类比例连续三年上升或达到85%，城市地表水监测断面水质达标率连续三年达到90%以上，城市地下水未超标或超采区地下水水位连续三年上升。

牵头单位：市生态环境局；责任单位：市水利局、市城管局、市自然资源局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

33.牢固树立绿色环保理念。广泛宣传习近平生态文明思想，开展绿色生活创建活动。围绕世界环境日、国际生物多样性日、全国低碳日等纪念日开展生态环境保护主题宣传和实践活动。开展“文明交通绿色出行”行动，引导市民选择公共交通、自行车、步行等绿色出行方式。

牵头单位:市生态环境局；责任单位：市委宣传部（市委文明办）、市住建局、市公安局、市教育局、市文旅局、市交通运输局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

34.强化土地资源管理。落实最严格耕地保护制度，坚决守住耕地红线，年度违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例≤5%。深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，规范耕地占补平衡管理，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，守好“汉中粮仓”。

牵头单位:市自然资源局；责任单位：市住建局、市农业农村局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

（十）特色品牌塑造行动

35.推进文化旅游深度融合。坚持以文塑旅、以旅彰文，以汉江为轴线串联汉江源、石门栈道、西汉三遗址、龙岗文化遗址、北大汉中分校旧址等精品景区，建设一批国家级历史文化街区、旅游休闲街区，统筹推进天坑群旅游资源保护开发，建成国家全域旅游示范区。

牵头单位:市文旅局；责任单位：市住建局、市自然资源局，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

36.打造汉中文艺精品。聚焦“绿色循环·汉风古韵”战略定位，坚持把文明创建与文化文艺结合起来，深化汉文化阐释，突出“汉中原创”标识，实施文艺精品创作工程，创作《刘邦拜将》《空城计》等沉浸式剧目，培养造就一批德艺双馨名家大师，推出更多反映人民心声、体现汉中特色的精品力作，用文艺的形式传播真善美。

牵头单位:市文旅局；责任单位：市委宣传部、市文联，汉台区、南郑区、城固县、经开区、兴汉新区、航开区。

37.拓展文明创建的深度。在巩固、提高、延伸、辐射上下功夫，打造一批社会影响广泛的文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园。鼓励支持西乡、城固、勉县尽快启动全国文明城市创建，镇巴、留坝继续巩固省级文明城市，洋县、略阳、宁强、佛坪加快创建省级文明城市，推动文明创建向县域拓展延伸、实现满堂红。

牵头单位:市创文专班；责任单位：市级相关部门，各相关县（区）。

四、工作保障

（一）加强领导。成立创文专班临时党委，强化党对创文工作的全面领导。市“创文”专班积极协调市“四馆两中心”推进专班、市“一老一小”创建工作专班，统推进好创文重点项目建设，老年友好型社会、儿童友好型城市创建工作。各相关县（区）和各部门单位创文工作由一把手牵头抓总、分管领导具体负责，切实推动创文工作开展。

（二）强化保障。市、县（区）要保证创文机构工作人员力量充足，工作经费列入同级财政预算，足额保障，同步建立创文工作调度、通报、奖惩等机制。

（三）严督实考。创文专班加强对相关县（区）、部门的督导检查、跟踪问效，日常考核与年度考核综合成绩在年度目标责任考核与领导班子和领导干部年度考核中加以运用。