## Sheet1
附件2：
汉中市创建国家森林城市市级部门2018年主要建设任务分解表
建设体系 | 建设任务 | 主要建设项目 | 建设类型 | 规划一期主要建设项目任务 | 2018年度重点任务 | 责任单位 | 配合单位
森林城市生态环境体系 | 中心 城区 精品化 | 中心城区精品公园建设工程 | 绿化 | 建设城市公园15个，新增公园绿地面积322.6公顷；新建社区公园绿地178.78公顷，建设火车站广场（改扩建）、石门广场、西二环桥头北广场、科技广场、铺镇广场、西二环广场等11处、增加公园绿地10公顷。 | 中心城区及县城区人均公园绿地面积达到11m2以上 | 市住管局 | 市建规局 汉台区政府
|  | 附属绿地 提升工程 | 绿化 | 在新建城区全面达到附属绿地率相关指标，在老城区对绿化未达标的单位实施补缺绿化，应绿尽绿。 | 完成前进西路、沙沿路、万寿路道路绿化，莲花池公园改建有实质性进展。新建城区全面达到附属绿地率相关指标，老城区绿化未达标的单位实施补缺绿化，做到应绿尽绿，城区绿化覆盖率达到40%以上 | 市住管局 | 市建规局 汉台区政府
[5 empty] | 完成西环路南段780米道路、小广场绿地建设。 | 市建规局
|  | 防护绿地 建设工程 | 绿化 | 工业区和居住区：8公顷；高压架空线走廊：12公顷；高速路、铁路、外环路两侧：59公顷。 | 新建提质防护绿地300亩。 | 市交通局 | 市建规局
|  | 生产绿地 建设工程 | 绿化 | 在宗营、铺镇、望江、武乡、圣水镇建51公顷苗木花卉基地。 | 新建苗木花卉基地220亩。 | 市林业局 | 市建规局
|  | 绿色城区建设示范工程 | 绿化 | 机关、企事业单位等有条件的建筑上试行垂直屋顶绿化1.8公顷；生态停车场绿化5公顷。 | 生态停车场绿化20亩。 | 市交通局 | 市建规局
|  | 城区周边绿化 | 造林 绿化 | 宗营苗木花卉园、圣水苗木花卉园、龙岗遗址公园、凤家沟竹林养生园及生态观光农业园5处。 | 2处郊区公园提质改造。 | 市住管局 | 市建规局
| 平原 盆地 园林化 | 精品公园 建设工程 | 绿化 | 打造精品社区公园、营造城市带状公园、近山公园24个，新增公园绿地面积161.38公顷。 | 新增绿化面积13000㎡，停车场绿化1000㎡，绿化景观47万㎡。 | 滨江新区
森林城市生态环境体系 | 平原 盆地 园林化 | 精品公园 建设工程 | 绿化 | 打造精品社区公园、营造城市带状公园、近山公园24个，新增公园绿地面积161.38公顷。 | 新建兴园湖、汉源湖公园、兴元路等景观绿化共计12万㎡。 | 兴汉新区
[5 empty] | 完成火车站北广场1500㎡绿化项目建设。 | 市国土局
|  | 防护绿地 建设工程 | 绿化 | 街道两侧空间、城市建设边角地增绿、工业区和居住区之间建设不少于20米宽的绿化隔离带；在高压架空线城区段，设置宽度不少于20米的防护绿带，增加防护绿地73.26公顷。 | 新建提质防护绿地300亩。 | 市交通局 | 市建规局
|  | 绿色文明示范庭院工程 | 绿化 | 开展“绿色示范单位"、“绿色示范学校”、“绿色示范社区”创建活动，新增城区庭院绿地面积30公顷。 | 组织实施绿色单位、学校、社区及住宅小区的绿色创建活动。 | 市住管局 | 市环保局 市教育局
|  |  | 改造 | 绿地改造20公顷。 | 绿地改造90亩。 | 市住管局
|  | 拆墙透绿工程 | 建设 | 对紧邻城市主干道的企事业单位完成拆墙透绿19处，共享绿色资源，还绿于民。 | 拆墙透绿5处。 | 市住管局 | 市建规局
|  | 生产绿地 建设工程 | 绿化 | 十县一区共计建设生产绿地,10公顷。 | 新建生产绿地75亩。 | 市林业局
|  | 美丽乡村 建设工程 | 造林 绿化 | 建成“生态乡村”300个。以及十条“美丽乡村”风景线建设。 | 建设生态乡村200个，10条乡村风景线。 | 市新农办
| 乡镇 村庄 优美化 | “百镇千村”庭院绿化工程 | 造林 绿化 | 完成“百镇千村”庭院绿化 87公顷。 | 庭院绿化300亩。 | 市住管局
|  | “百镇千村”村镇绿化工程 | 造林 绿化 | 完成村庄绿化167公顷。 | 村庄绿化600亩。 | 市林业局
|  | “百镇千村”路渠绿化工程 | 造林 绿化 | 路渠绿化共计118公顷。 | 路渠绿化450亩。 | 市水利局
森林城市生态环境体系 | 路河 林带 景观化 | 百里汉江景观长廊建设工程 | 造林 绿化 | 增加绿地160公顷。 | 汉江综合整治80公里堤防堤坡绿化。 | 市水利局 | 市旅发委
|  | 褒河生态文化景观带建设工程 | 造林 绿化 | 褒河生态文化景观带增加绿化面积 37公顷。 | 褒河大桥至瞿鲁营段全长4公里河道打造一河两岸生态景观带。 | 市水利局 | 市旅发委
|  | 秦巴生态廊道建设工程 | 造林 绿化 | 秦巴生态廊道建设工程562公顷。 | 生态廊道建设工程维护提质。 | 市林业局
|  | 矿区植被 恢复工程 | 造林 绿化 | 矿区植被恢复40公顷。 | 完成已关闭矿区植被恢复治理、督查。 | 市国土局
|  | 农田林网 建设工程 | 造林 绿化 | 农田林网建设100公顷。 | 农田林网维护提质。 | 市农综办 | 市农业局
|  | 其他重要水系绿化工程 | 造林 绿化 | 在湑水河、濂水河、冷水河、沮水河、牧马河等平川段重要水系的河堤两岸营造宽50米以内的生态景观带，其他河流山区段迎水坡面控制在500米范围内，以森林、湿地植被恢复为主体，建设生态廊道，绿化面积约187公顷。 | 结合小流域治理补植补造，打造重要水域生态景观林。 | 市水利局 | 各县区政府
|  | 重要水源地绿化工程 | 造林 绿化 | 东郊、西郊、石拱、石峡子沟、卧龙台等重要水源地的水库淹没区及入库河段向上游延伸100米进行造林绿化，造林约38公顷。 | 东郊、西郊、石拱水源地范围进行造林绿化；石峡子沟、卧龙台等重要水源地的水库淹没区及入库河段向上游延伸100米进行造林绿化。 | 市水利局 | 市环保局
|  | 高速路景观提升工程 | 造林 绿化 | 对西汉高速、十天高速沿线绿化进行全面提升，在新建的巴宝高速城区段两侧宽30米范围内，建设高标准景观林带；其余路段可根据沿线自然状况设置5—30米景观带，约39公顷。 | 高速可绿化路段全绿化，已绿化路段维护管理。 | 市交通局
|  | 国省干道绿化修复提升工程 | 造林 绿化 | 利用国省干道沿线的山岭、河流、农田，通过“借景”和“造景”相结合的方式，对汉中境内的G210、G108、G316、S211、S309、S210、S310国省干道两侧缺株断行林带进行补造修复，新增绿化面积113公顷。 | 省道可绿化路段全绿化，已绿化路段维护管理。 | 市交通局
| 路河 林带 景观化 | 县乡公路绿化提升工程 | 造林 绿化 | 把X103、X101、X214、X306、X211、X212、X209、X218作为重点，根据沿线自然状况设置1---2米绿化带，全面提升道路绿化率和绿化品质，新增绿地面积136公顷。 | 县乡道路绿化林木绿化率达到80%。 | 市交通局
森林城市生态环境体系 | 路河 林带 景观化 | 重要路网节点绿化工程 | 造林 绿化 | 在天汉大道北段与G108交汇点、西汉高速路出口处及紫柏山、天台山、黎坪、五龙洞四个国家级森林公园和长青自然保护区、佛坪自然保护区等主要旅游景区的接待中心和主要交通干线交汇点，完成不少于5处，绿化面积在0.2公顷以上的节点绿化。 | 新建1处道路节点绿化。 | 市交通局
|  | 高速、高铁架空线立体绿化工程 | 立体 绿化 | 在西成高铁、阳安铁路复线、宝巴高速、西汉高速、十天高速及城市段高架桥体上，运用攀援植物、箱体植物绿化美化高架柱梁，增加立体绿色景观。 | 新建1处立体绿化。 | 市交通局
|  | 重要自然湿地保护工程 | 植被 恢复 | 在城固湑水河、汉江全段湿地、西乡牧马河湿地、勉县漾家河湿地、勉县回龙滩高山草甸湿地等重要自然湿地周边实施保护工程。 | 实施重要湿地植被恢复保护。 | 市林业局 | 市水利局
|  | 重要库区植被恢复工程 | 植被 恢复 | 在南沙河水库、红寺坝水库、沙河水库、强家湾水库、千山水库、堰沟河水库等重要水库，恢复湿地植被。 | 实施重要库区植被恢复保护。 | 市水利局
| 中低山区森林化 | 秦岭南麓森林提质工程 | 造林 绿化 | 在略阳县、勉县北部、留坝县、汉台区北部、城固县北部、洋县、佛坪县营造以生态及景观为主的生态景观林、退耕还林、景区提质，完成人工造林 6639公顷。 | 完成新造林20万亩，森林抚育15万亩。 | 市林业局
|  |  | 封育 | 封山育林8003公顷。 |  | 市林业局
|  |  | 抚育 | 抚育12353公顷。 |  | 市林业局
|  | 巴山北麓森林提质工程 | 造林 绿化 | 在宁强县、南郑县、城固南部、西乡县、镇巴县大力开展天然林保护、荒山造林、退耕还林等措施，完成人工造林7456公顷。 |  | 市林业局
|  |  | 封育 | 封山育林8108公顷。 |  | 市林业局
|  |  | 抚育 | 抚育9387公顷。 |  | 市林业局
森林城市生态产业体系建设 | 丘陵 浅山 林果化 | 精品茶园建设工程 | 造林 绿化 | 在西乡、宁强、勉县、南郑、镇巴、城固等县，按照集约化、规模化、标准化的要求建设精品茶叶示范种植基地 6540 公顷，培育农头企业，塑造“汉中仙毫”品牌。 | 对现有休闲农业园区、休闲农家（农庄）、休闲乡村逐步进行标准化提升工程；开展休闲农业宣传与推介工作；抓好标准化基地建设，茶产业基地规模稳定在110万亩以上，积极发展茶园休闲观光业，新建改造特色水果基地3万亩 | 市农业局
|  | 无公害果园建设工程 | 造林 绿化 | 在城固、汉台、勉县、洋县、南郑、西乡等县，规模发展市场份额占有率较高的品种，抓好绿色、无公害果品，建立100个以柑橘为主猕猴桃为辅的水果基地共计3527公顷。
|  | 优质干杂果基地建设工程 | 造林 绿化 | 在略阳、宁强、勉县、南郑、镇巴、西乡、洋县等县，大力发展优质核桃、板栗经济林。建立核桃示范园20个，板栗示范园10个。在南郑、勉县、西乡、洋县等县发展以油茶为主的其他特色干杂果基地5138公顷。 | 重点发展木本油料基地建设，核桃基地稳定在100万亩以上，持续推进油用牡丹、和油茶基地建设。 | 市林业局
|  | 速生丰产用材林基地建设工程 | 造林 绿化 | 以欧美杨、竹、中山柏、泡桐、楸树等速生树种为主，配少量苦楝作为病虫害隔离带。建设速生丰产用材林面积2887公顷。 | 做好速生丰产林维护管理 | 市林业局
森林城市生态产业体系建设 | 丘陵 浅山 林果化 | 百万亩秦巴山地国家珍贵用材林战略储备基地建设工程 | 造林 绿化 | 镇巴、略阳、留坝等县新建、改造红椿、青钱柳、栓皮栎等珍贵用才林基地2500公顷。 | 做好栓皮栎等珍贵用材林维护管理。 | 市林业局
|  |  | 改造 | 在西乡、城固、宁强等县抚育改造巴山松、漆树、云杉、冷杉、水曲柳、红椿、椴木、红桦、核桃楸、栓皮栎改造22500公顷。 |  | 市林业局
|  | 木本药材良种繁育基地建设工程 | 造林 绿化 | 按GAP要求，建立面积为20公顷的种苗繁育基地（包括菌种培育）。 | GAP标准建立木本药材种苗繁育基地75亩。 | 市发改委 | 市林业局
|  | 重点品种栽植基地建设工程 | 林下 经济 | 以GAP为标准，抓地道药材如茯苓、天麻、灵芝等重点品种的基地建设3250公顷。 | GAP标准建设地道药材种植基地10000亩。 | 市发改委
森林城市生态产业体系建设 | 丘陵 浅山 林果化 | “汉药”系列品牌产品战略工程 | 品牌 建设 | 以“汉药”系列品牌的创建为核心，采取注册商标，申报中药材、中药饮片批准文号，申报中成药保护品种和GAP认证方式，重点打造汉中的名优、地道药材。 | 汉药品牌建设过程资料完善。 | 发改委
|  | 万亩平川苗木花卉产业带建设工程 | 造林 绿化 | 在汉台区、南郑、城固、勉县，重点发展，形成四个万亩平川苗木花卉产业基地。建设苗木花卉基地1225公顷。 | 引导苗圃向多元化方向发展，建设苗圃花卉50000亩；加大乡土树种育苗力度，落实好“一签两证”制度。 | 市林业局
|  | 汉台苗木花卉交易中心 | 建设 | 在汉台区建设苗木花卉交易中心一处。 | 建设苗木花卉交易中心一处。 | 市林业局 | 市建规局
|  | 汉韵蜀风 生态园 | 造林 绿化 | 在勉县黄泥岗，发展集娱乐、休闲、观光、花卉苗木培育于一体的百公顷汉韵蜀风生态园。 | 建成1500亩汉韵蜀风神态园。 | 市林业局
|  | 汉中花卉苗木“名片”工程 | 建设 | 重点发展有地方特色、科技含量高的中高档观赏苗木，利用红豆杉、桂花、汉莲、樱花、茶花等优质花木，打造汉中苗木花卉品牌。 | 苗木花卉重点发展乡土高档树种。 | 市林业局
|  | 林药示范区建设工程 | 种植 | 在略阳、镇巴、留坝、佛坪分区域发展西洋参、猪苓、天麻、党参、柴胡等耐阴药材植物为主的林药示范区，种植面积7500公顷。 | 林药示范区，种植药材面积10万亩； | 市发改委
|  | 林下食用菌培植示范建设工程 | 种植 | 在镇巴、留坝、略阳等地区，发展香菇、木耳、灵芝等食用菌培植示范区7500公顷。 | 林下食用菌示范区建设5万亩。 | 市林业局 | 市农业局
|  | 林特示范区点建设工程 | 养殖 | 在留坝、略阳、宁强、镇巴、南郑、勉县等地区，选择市场前景好、技术易掌握的养殖品种（如：大鲵、林麝、野猪、黑熊、山鸡、孔雀等），实行放养与舍饲相结合的养殖模式，建设林特示范点1000公顷。 | 林下特色养殖4000亩。 | 市林业局
|  | 中蜂养殖示范工程建设 | 养殖 (箱) | 在略阳、勉县、佛坪、留坝等山区县引导农户在交通便利地区，建设中蜂养殖示范点 50 个，实现中蜂养殖20000箱。 | 建设中蜂养殖示范点50个，实现中蜂养殖20000箱。 | 市农业局
|  | 竹、木品加工产值 | 产值 (亿元) | 重点发展木本油料、生物制药及保健品、森林食品及饮料加工业。大力发展杜仲、厚朴、银杏、山茱萸、山野菜、栓皮等林化产品采集加工。巩固提升木、竹制品加工业，增加附加值。 | 招商引资，支持林产品开发。 | 市林业局
森林城市生态文化体系 | 生态文化载体 | 森林公园建设工程 | 新建 | 新建镇巴苗寨省级森林公园、南郑县龙头山森林公园2处。 | 新建成森林公园1处。 | 市林业局
|  |  | 提质 | 对宁强县汉水源森林公园、略阳五龙洞森林公园、南郑县黎坪森林公园、、汉台区天台山森林公园完善基础设施建设，提升森林质量。 | 完成森林公园提质1处。 | 市林业局
|  | 全域旅游 | 新建提质 | 加快推进大河坎镇、柳林镇2个省级重点示范镇，桔园镇重点镇建设、古路坝特色小镇、骆家坝镇、青木川镇、青树、华阳镇等省级文化旅游名镇。抓好全域旅游市建设，持续推进全市景区提档升级，优化生态旅游环境，打造花海景观线路、提升旅游干线风貌、建设旅游厕所、整治旅游综合环境；加快乡村生态旅游发展，积极发展森林人家，使美丽乡村建设与健身、休闲、采摘、观光等多种形式的生态旅游相结合。 | 实施2各省级重点示范镇、6个省级文化旅游名镇建设，推进全域旅游全面深入开展。 | 市旅发委 | 市建规局
|  | 湿地保护监测点、湿地公园建设工程 | 新建 | 新建嘉陵江湿地保护监测点（实施地点宁强县、略阳县）、湑水河湿地保护监测点（实施地点城固县、洋县）、漾家河湿地保护监测点（实施地点南郑县、勉县）、廻龙滩草甸湿地保护小区湿地保护监测点（实施地点留坝县）、褒河湿地保护监测点（实施地点留坝、汉台、勉县）、牧马河湿地保护监测点（实施地点城固县、西乡县）、陕西城固湑水河国家湿地公园（实施地点汉台区、南郑县）7处。 | 新建湿地保护监测点2处。 | 市林业局 | 市水利局
|  |  | 提质 | 加强对陕西宁强汉水源国家湿地公园、陕西西乡牧马河国家湿地公园管理、完善汉中朱鹮国家级自然保护区、陕西汉江湿地省级自然保护区、石门水库湿地保护小区的保护体系，维护湿地的生态功能和生物多样，促进湿地资源的可持续利用。 | 提质湿地公园建设1处。 | 市林业局 | 市环保局
|  | 野生动植物保护区建设 | 新建 | 新建陕西佛坪娘娘山自然保护区1处。 | 完成基础调查。 | 市林业局
|  |  | 提质 | 对陕西长青国家级自然保护区、陕西青木川国家级自然保护区、陕西桑园国家级自然保护区、陕西米仓山国家级自然保护区、陕西摩天岭自然保护区等5处进行提质改造。 | 完成保护区提质建设1处。 | 市林业局
| 生物多样性保护能力建设工程 | 生物多样性本底调查与评估工作 | 建设 | 完成生物多样性保护优先区域的本地调查与评估，使90%的国家重点保护物种和典型生态系统类型得到保护，使80%以上的就地保护能力不足和野外现存种群极小的受威胁物种得到有效保护。 | 实施生物多样性保护调查评估和保护。 | 市林业局
森林城市生态文化体系 | 生物多样性保护能力建设工程 | 汉中市生物多样性保护规划 | 建设 | 完成汉中市生物多样性保护规划。 | 加强对自然保护区的管理，加强野生动植物保护宣传，对留鸟、引鸟植物现状进行调查，增加有利于生物多样性的乡土植物，营造良好的野生动物生活和栖息自然生境。完成汉中市生物多样性保护规划，建立生物多样性监测、评估与预警体系。 | 市林业局
|  | 生物多样性监测、评估与预警体系 | 建设 | 建立生物多样性监测、评估与预警体系。 |  | 市林业局
|  | 宣传片与宣传图册的制作 | 建设 | 完成大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛等濒危及特殊生态意义的动植物系列宣传片与宣传图册的制作推介等。 | 完成大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛等濒危及特殊生态意义的动植物系列宣传片与宣传图册的制作推介等。 | 市科协 | 市林业局
森林城市生态文化体系 | 生态文化活动建设 | 生态文化活动 | 建设 | 依托保护母亲河活动、义务植树活动、爱鸟周活动、环境保护活动、湿地保护日、绿地认养活动、古树名木保护活动、森林生态文化创作活动等，提升社会对生态文化的理解、重视和关注，拓展公众参与生态文化建设的渠道，全面提高社会对生态保护的意识。 | 开展创森宣传，新建5处创森标志的科普宣传栏（画廊）；编印创森宣传海报；组织协会和科技工作者参与创森工作。 | 市科协 | 妇联 团委 市教育局
[5 empty] | 组织大型宣传创森科普知识和生态文化宣传5次。 | 市科协 | 市委宣传部市创森办
[5 empty] | 在中小学普及生态环境教育知识；开展“五个一”生态科普主题活动，创建绿色文明示范学校1所。指导县区创建“绿色文明示范学校”每县不少于3所。 | 市教育局
[5 empty] | 完成森林公园、湿地公园景区大门、主要景点和观光主干道科普宣传栏（牌）全覆盖；开展爱鸟周、摄影、森林文化体验等活动。组织开展汉中绿地和古树认养，吸引社会力量参与绿化活动；义务植树800万株。进一步规范古树名木保护体系建设，实现古树名木的全保护。积极推广近自然森林经营技术，做好中幼林抚育和低产林改造。 | 市林业局
森林城市生态文化体系 | 生态文化活动建设 | 生态文化活动 | 建设 | 依托保护母亲河活动、义务植树活动、爱鸟周活动、环境保护活动、湿地保护日、绿地认养活动、古树名木保护活动、森林生态文化创作活动等，提升社会对生态文化的理解、重视和关注，拓展公众参与生态文化建设的渠道，全面提高社会对生态保护的意识。 | 利用新媒体平台，开展创森宣传教育和创森知识进大专院校活动；开展“保护母亲河”行动；组建创森志愿者队伍，引导市民投身创森活动。依托保护母亲河活动、义务植树活动、绿地认养活动、森林生态文化创作等活动，提升社会对生态文化的理解、重视和关注，拓展公众参与生态文化建设的渠道，全面提高社会对生态保护的意识。 | 团市委
[5 empty] | 开展创建森林城市百万家庭绿色行动，开展最美家庭评比活动，开展家庭、社区植绿护绿活动。 | 市妇联
[5 empty] | 加大宣传引导力度，大力营造森林城市创建氛围，充分利用广播电视、网络媒体等平台，提升群众知晓率，提高公众对森林城市建设的支持率和满意度达到90%以上。 | 市委宣传部 | 市统计局
森林城市安全保障体系 | 技术 服务 | 人才进修（人） | 活动 | 150。 | 紧密结合创森活动，指导龙头企业联系高校、科研机构建立研发中心2个；下派市县科技特派员150人以上；支持市林科所、有关企业与高等院校、科研院所加强产学研结合，建立科技研发、服务平台3个以上，登记评审科技成果5项以上；加强培训，技术培训15000人次。 | 科技局
|  | 培训班（次） | 活动 | 10000。
森林城市安全保障体系 | 森林资源保护 | 宣传执法 | 活动 | 创建以来未发生重大林业案件。 | 严格林业执法，加强森林资源、野生动物资源保护的宣传工作，确保不发生严重非法侵占林地、湿地，破坏森林资源，滥捕乱猎野生动物等重大案件； | 市林业局
| 森林 防火 | 设施设备 | 新建 | 建林火阻隔网、预警体系，配置必要的防火设备。 | 强化森林火灾应急管理，积极实施重点火险区综合治理项目，森林火灾受害率控制在0.2‰以下，确保不发生重、特大森林火灾和人员伤亡事故； | 市林业局
| 有害生物防控 | 实施设备 | 新建 | 通过设置测报站、实验室、测报站储备库等。 | 加强林业有害生物监测预警体系和监测防控，林业有害生物成灾率控制在4.7‰以内。 | 市林业局
| 投入 机制 | 资金 |  | 公共财政预算，政府引导、社会参与。 | 落实财政资金1000万元，整合项目资金2000万元用于森林城市建设，并吸引社会资金广泛参与。 | 市财政局