附件

2021年汉中市城市综合创建重点任务督查计划一览表

| 督查时间 | 督查任务 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 3月 | 1.在辖区各高速、高铁站、机场出入口醒目位置设立或更新“国家卫生城市”大型广告牌，接受社会监督。 | 汉台区、南郑区、 滨江新区、兴汉新区、城固县 |
|  | 2.在交通干道、重要部位及路口、主要街道、车站、广场等大型公共场所醒目位置设置或更新“国家卫生城市”内容的户外公益广告、宣传牌，并做好维护。 | 汉台区、南郑区、 滨江新区、兴汉新区 |
|  | 3.集中整治户外广告、野广告。 | 市城管局 |
|  | 4.公厕免费开放及设施设置管理情况。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 5.市容环卫设施（含果皮箱、垃圾收集箱、收集站等）及环境保洁情况。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 6.农贸市场（含便民市场）专项检查。 | 汉台区、南郑区、 市商务局、市城管局 |
|  | 7.市容环境卫生综合整治（占道经营、车辆停放、早夜市设置管理、清扫保洁、垃圾清运、城中村、城乡结合部、城市家具、城市立面等）。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 8.生态保护红线评估调整进展情况。 | 市自然资源局 |
|  | 9.中心城区主要大街绿篱、行道树补栽。 | 市城管局、汉台区、南郑区 |
|  | 10.市区园林绿化维护资金列入年度预算情况。 | 市财政局、汉台区、南郑区 |
|  | 11.病媒生物防制情况。 | 市卫健委、汉台区、南郑区 |
|  | 12.兴元湖公园建设情况。 | 兴汉新区管委会 |
|  | 13.汉山植物园建设情况。 | 南郑区 |
| 4月 | 1.对一季度创建工作任务完成情况进行考核通报。 | 市城管办 |
|  | 2.建筑工地专项检查。 | 市住建局 |
|  | 3.居民小区环境卫生专项检查。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 4.中心城区“八小”行业（小餐饮、小食品店、食品小作坊、小理发店、小旅店、小浴室、小歌舞厅、小网吧）专项整治，全面落实“三防”设施，持证上岗、持证经营、规范经营。 | 市市场监管局、市卫健委、 市文旅局、汉台区、南郑区 |
|  | 5.城中村、城乡结合部卫生专项检查。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 6.市容环境卫生综合整治、十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 7.天汉文化公园建设情况。 | 滨江新区管委会 |
|  | 8.一江两岸公园日常管护情况。 | 市水利局 |
|  | 9.汉南大道道路绿化及两侧整治情况。 | 南郑区 |
|  | 10.中心城区慢行系统、海绵城市、城市绿道建设等专项规划情况。 | 市自然资源局、市住建局（海绵城市） |
|  | 11.中心城区城镇新建绿色建筑面积占中心城区城镇新建建筑面积比例情况。 | 市住建局 |
|  | 12.按照2021年城市综合创建工作任务安排年度预算。 | 市财政局 |
| 5月 | 1.城区医疗机构专项检查（发热门诊、肠道门诊、预防接种门诊）。 | 市卫健委 |
|  | 2.城区车辆乱停乱放专项治理。 | 市公安局、市交通局、市城管局 |
|  | 3.规划区范围内沟河等水体沿岸卫生、绿化情况。 | 汉台区、南郑区、市水利局 |
|  | 4.市容环境卫生综合整治、十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 5.中心城区公园、广场绿地规划及建设情况。 | 市住建局、市自然资源局 |
|  | 6.城镇人均公园绿地面积占比情况。 | 市城管局 |
| 6月 | 1.健康教育、控烟专项检查。所有健康教育宣传栏要及时更新、内容科学；公共场所、公共交通工具上广泛张贴禁烟标识。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市卫健委 |
|  | 2.完成破损道路及人行道修复。 | 市住建局、汉台区、南郑区、 滨江新区、兴汉新区 |
|  | 3.市容环境卫生综合整治，十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 4.智慧城管建设运行情况。 | 市城管局、市智慧城市建设局 |
|  | 5.规划区内古树名木及后备资源建档、挂牌、落实管护责任等情况。 | 市城管局 |
|  | 6.公园绿地应急避难场所建设情况。 | 市应急管理局 |
|  | 7.城镇污水、垃圾无害化处理情况。 | 市城管局 |
| 7月 | 1.对二季度创建工作任务完成情况进行考核通报。 | 市城管办 |
|  | 2.新建、改建居住区绿化达标情况。 | 市自然资源局、市城管局 |
|  | 3.市容环境卫生综合整治，十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 4.中心城区集中式饮用水水源地建设情况。 | 市生态环境局 |
| 8月 | 市容环境卫生综合整治，十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
| 9月 | 1.新建道路绿化配套建设及养护管理情况。 | 市城管局、汉台区、南郑区 |
|  | 2.市容环境卫生综合整治，十四运环境保障工作。 | 汉台区、南郑区、滨江新区、 兴汉新区、市城管局 |
|  | 3.开展中心城区自来水公共管网覆盖范围区内自备井排查，制定工作计划，强化关停措施，对无特殊原因仍在使用的自备井，坚决予以关停，对特殊原因需要保留的自备井说明保留原因。 | 汉台区、南郑区 |
| 10月 | 1.对三季度创建工作任务完成情况进行考核通报。 | 市城管办 |
| 11月 | 1.贯彻落实《汉中市海绵城市专项规划》，全市范围的新、改、扩建项目在“一书两证”、施工图审查和竣工验收等环节均有海绵城市专项审核。 | 市自然资源局、市住建局 |
|  | 2.按照《汉中市关于贯彻落实城市建设项目节水“三同时”的通知》要求，在建设项目施工图审查时，将节水设施和节水型用水器材的强制性标准列入审查内容。 | 市住建局 |
| 12月 | 1.汉台区政府负责完成辖区内具备条件的公园绿地或公共建筑建成1处雨水收集利用亮点工程。 | 汉台区政府 |
|  | 2.南郑区政府负责完成大河坎片区中水管网建设，使江南污水处理厂日产1.8万吨中水尽早投入使用。 | 南郑区政府 |
|  | 3.牵头负责节水型载体创建工作，按照国家节水型城市现场迎检要求，指导标准化打造现场迎检点35个。 | 市城管局 |
|  | 4.完成市级节约用水信息平台建设，全面提升节水管理水平。 |  |
|  | 5.加强行业管理，出台相关文件，督导城区两家供水企业老旧管网改造项目实施。 |  |